## Sheet1
总务处2024年寒假假期主要工作计划统计表
序号 | 主要工作内容 | 计划完成时限 | 责任人 | 责任部门
1 | 随想园寒假值班，保障校内教职工假期伙食供应 | 开学前 | 许轩 | 饮食
2 | 油烟净化系统清洗保养 | 开学前 | 许轩 | 饮食
3 | 食堂公共区域维修 | 开学前 | 许轩 | 饮食
4 | 各餐厅自行维修项目 | 开学前 | 许轩 | 饮食
5 | 防火门安装 | 1月30日前 | 张志 | 饮食
6 | 搬运待报废固定资产至润园指定地点 | 1月30日前 | 张志 | 饮食
7 | 督促餐厅完成新窗口的引进工作并审核相关材料 | 1月30日前 | 许轩 | 饮食
8 | 新学期的大宗物资等食材申购工作 | 2月20日前 | 许轩 | 饮食
9 | 各餐厅新学期设备调试及卫生清洁等工作 | 2月20日前 | 张志 | 饮食
10 | 发布《关于做好2024年寒假后勤安全工作的通知》，督促相关部门提交自查报告与问题清单，明确整改措施、期限，形成闭环管理。 | 放假前 | 仇恒龙 | 安全科
11 | 督促校园公交完成车辆检修、保养与维护工作。 | 放假前 | 仇恒龙 | 安全科
12 | 协调供货单位做好食堂库管物资的代保管工作。 | 2024年1月中旬 | 姜波 | 采供
13 | 做好采供值班安排工作，确保值班餐厅及泓园餐厅食材的正常供应。 | 开学前 | 姜波 | 采供
14 | 协助总务做好食堂油烟管道清洗项目的采购工作。 | 2024年1月20日至2月22日 | 姜波 | 采供
15 | 做好开学前食堂食材的订购及验收工作。 | 下学期开学前 | 姜波 | 采供
16 | 1.考试结束后保洁员彻底清洁各楼宇及教室卫生； 2.保洁员将本岗卫生工具、垃圾筒等清洗晾干整理后收到指定位置； 3.安排管理员对楼宇天沟、平台进行检查、清理； | 放假前 | 片区主管 | 物业
17 | 1.清洁教室多媒体设备柜； 2.整理教师休息室及储物柜； 3.协助维保单位做好投影仪清洗工作。 | 放假前 | 多媒体主管 | 物业
18 | 1、完成多媒体管理员招标流程审签工作。 2、做好办公楼宇管理保洁常规保障。 3、体育场馆执行假期开放模式。 | 假期中 | 片区主管 | 物业
19 | 各片区楼宇管理员负责检查教室课桌椅、公共设施的使用情况；发现异常立即报修。 | 寒假结束前 | 片区主管 | 物业
20 | 1.配备教学用品； 2.检查多媒体设备，做好故障报修； 3.协助维保单位做好设备维修工作。 | 寒假结束前 | 多媒体主管 | 物业
21 | 做好保洁延伸服务工作交接及岗位培训。 | 寒假结束前 | 片区主管 | 物业
22 | 按要求做好开学前各项准备工作。 | 寒假结束前 | 马建新 | 物业
23 | 教学楼及学生公寓开水器水质检测 | 2024.2.15-2.22 | 左国良 | 节能
24 | 蓄水池清洗 | 2024.2.5 | 刘保勇 | 节能
25 | 电梯、空调、开水器、浴室、设备维护 | 2024.2.15-2.22 | 翁小明、雷广祥 | 节能
26 | 做好校内雨污管道检查、清理工作 | 1月20日前 | 李正江 | 环境
27 | 做好校内四害防治工作 | 1月20日前 | 李正江 | 环境
28 | 做好校园室外环境卫生清洁，确保无生活垃圾积压 | 寒假期间 | 李正江 | 环境
29 | 草坪养护、室外花卉养护及竹林、林地的清理 | 寒假期间 | 云守林 | 环境
30 | 做好润园花房内植物保暖、养护工作 | 寒假期间 | 云守林 | 环境
31 | 开学前再进行一次四害防治 | 2月23日前 | 李正江 | 环境
32 | 布置领导办公室花草 | 2月23日前 | 云守林 | 环境
33 | 做好总务网站等新媒体平台维护 | 2024.2.22 | 马琴 | 信息科
34 | 泽园二站11-602镜子前地砖维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
35 | 泽园一站2-404-1地砖维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
36 | 泽园一站2-502-1地砖维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
37 | 澄园一站3-202-1小室地砖维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
38 | 澄园二站7-402-1小室地砖维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
39 | 泽园二站8-302洗漱间顶漏水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
40 | 澄园一站3-504-2小室地砖维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
41 | 澄园二站6-504-2阳台地砖维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
42 | 澄园一站4-602-2小室地砖维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
43 | 泽园一站2-201卫生间顶漏水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
44 | 沁园15栋二单元地下室西墙体渗水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
45 | 泽园一站4-503卫生间顶漏水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
46 | 泽园一站5-304卫生间顶漏水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
47 | 润园10栋6层中楼梯口靠604门前顶部渗水严重 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
48 | 润园4-306卫生间顶部渗水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
49 | 澄园三站10-513厕所顶中间预留洞处漏水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
50 | 澄园三站10-511浴室顶四个拐角出漏水，防水层渗水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
51 | 泽园二站7栋共4层台阶开裂下沉维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
52 | 泽园二站10栋共11层台阶下沉开裂维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
53 | 澄园三站10-609宿舍配电箱漏水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
54 | 澄园10-223卫生间顶部渗水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
55 | 沁园12栋地砖下陷维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
56 | 沁园15-201卫生间顶部渗水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
57 | 沁园14-504卫生间顶部渗水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
58 | 润园9栋1层中楼梯垃圾桶旁过道顶上漏水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
59 | 润园10-404卫生间顶部渗水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
60 | 润园5-212卫生间顶部渗水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
61 | 澄园三站9-319卫生间管道后面中间预留洞漏水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
62 | 泽园二站11-502卫生间顶漏水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
63 | 泽园三站12-102卫生间顶漏水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
64 | 澄园三站9-519厕所顶中间管道背面漏水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
65 | 泽园一站5-104卫生间顶部漏水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
66 | 澄园三站9-306厕所顶中间预留洞漏水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
67 | 澄园四站12栋3层大厅中间处地砖维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
68 | 泽园一站3-602水池底部漏水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
69 | 泽园四站20-604洗漱池漏水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
70 | 泽园一站6号楼301-3地砖维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
71 | 泽园二站10-603-3地砖维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
72 | 泽园二站11-501-3玻璃门边框脱落维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
73 | 泽园一站4-301第一个坑位顶漏水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
74 | 泽园二站7-301第三个坑位瓷砖缝隙漏水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
75 | 泽园二站8-501镜子前墙体因漏水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
76 | 泽园一站2-303厕所顶漏水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
77 | 润园6-310卫生间顶部渗水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
78 | 润园1-511卫生间顶部渗水（2处）维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
79 | 泽园一站2-301卫生间顶漏水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
80 | 润园9-502A寝室地砖维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
81 | 澄园12号楼508水管漏水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
82 | 泽园一站5-204-3阳台地漏处漏水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
83 | 泽园三站15-602浴室地砖维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
84 | 泽园7-401-2地砖维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
85 | 澄园三站9-221因漏水导致房间顶发霉及阳台顶脱皮 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
86 | 润园8栋2层水池旁地砖损坏8块，导致楼下一层过道滴水 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
87 | 润园5-402室洗漱池底部渗水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
88 | 澄园一站4-602-1小室地砖维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
89 | 泽园一站6-204卫生间顶部漏水，一、二两个蹲坑顶部漏水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
90 | 泽园一站1-101卫生间顶部漏水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
91 | 澄园二站7-502大厅地砖维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
92 | 澄园二站7-502-1小室地砖维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
93 | 泽园一站4-602-1门口地砖维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
94 | 澄园二站7-101大厅地砖维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
95 | 润园1栋书院档案室屋顶漏水（3处）维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
96 | 润园6-108卫生间顶部渗水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
97 | 润园10-506卫生间顶部渗水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
98 | 润园5-303卫生间顶部渗水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
99 | 润园4-601蹲坑溅水严重需要更换 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
100 | 润园6-403卫生间蹲坑维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
101 | 润园10-601洗漱间顶渗水维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
102 | 润园2-504洗漱池瓷砖维修 | 2024.1.31 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
103 | 金融学院办公室（敏知305）改造 | 2024.2.20 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
104 | 金融与经济研究院办公场所改造 | 2024.2.20 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
105 | 美育教学部办公场所改造 | 2024.2.20 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
106 | 罗马广场卫生间改造 | 2024.2.20 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
107 | 公共管理学院办公室（竟慧西楼）改造 | 2024.2.20 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
108 | 中和楼周校长办公室新建隔断 | 2024.2.20 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
109 | 学生处办公室新建隔断 | 2024.2.20 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
110 | 寒假结束前校园路灯维修 | 2024.2.23 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
111 | 寒假期间管网冻裂应急抢险（工程组） | 2024.2.20 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
112 | 24小时零星值班（维修组） | 2024.2.20 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
113 | 餐厅公共设施维修 | 2024.2.20 | 江民勇、陈宗旸 | 维修
114 | 体育健身中心钢化玻璃维修 | 2024.2.20 | 江民勇、陈宗旸 | 维修