2013年度总务委员会质量控制工作计划

根据总务委员会2013年度工作计划，经总务委员会批准，2013年总务委员会质量控制方面，将开展顾客满意度调查2次、巡检2次、内审1次、管理评审1次、接受外审（复评）1次；同时，完成体系文件改版和体系知识培训工作等。具体安排如下：

一、体系监控工作

(一)顾客满意度调查

1、时间安排：4月、9月（管理部门每学期1次；经营部门在全年不少于2次的基础上，可自行适当增加频次）。

2、方式：总务委员会统一部署。

3、主要内容：完善《服务情况征询表》；统筹安排满意度调查；完成后期统计、分析及反馈工作。

（二）巡检工作

1、时间安排：3月、6月各1次。

2、方式：总务委员会统一部署。

3、主要内容：检查体系运行情况。

（三）内审工作

1、时间安排：10月。

2、方式：总务委员会统一部署。

3、主要内容：检查质量管理体系运行总体状况。

（四）管理评审工作

1、时间安排：11月中下旬。

2、方式：总务委员会统一部署。

3、主要内容：评审质量管理体系的符合性。

（五）外审（复评）工作

1、时间安排：11月下旬。

2、方式：外部认证机构组织实施，总务委员会辅助完成各项工作。

3、主要内容：检查质量管理体系执行总体状况，审核是否符合认证标准。

二、发布体系文件第二版

（一）时间安排：于新版薪酬实施方案经学校批准实施后一个月内，完成体系文件二版的付印工作。

（二）方式：总务委员会统一部署。

（三）主要内容：1、将新版薪酬实施方案纳入体系文件；2、请各二级部门确定部门工作手册内容；3、提请总务委员会通过《质量手册》、《程序文件》及部门工作手册内容；4、组织体系文件排版并交付印刷。

三、体系培训

（一）员工培训

总务委员会统一部署，各二级部门自行分层安排体系文件培训。

（二）内审员培训

1、时间安排:1月、3月、4月、11月各安排一次

2、方式：集中培训或组织部分内审员参加讲座或座谈。

3、主要内容：

（1）新增内审员专业培训。

（2）针对《服务情况征询表》框架和内容的设计、顾客满意度调查的组织、巡检、内审等工作进行辅导、交流。