后勤管理处消防安全专项检查与培训活动方案

——“11.9”消防安全月系列活动

一、活动背景

为积极响应国家“11.9”消防安全宣传月的号召，贯彻“全民消防、生命至上——安全用火用电”的年度消防主题，全面提升我校后勤系统消防安全管理水平和火灾防控能力，切实保障师生生命财产安全与校园和谐稳定。

二、活动目的

1. 排查隐患：通过自查+专业核查，对后勤重点服务区域进行一次全面、深入的“诊断式”消防安全检查，发现并梳理潜在风险。

2. 提升意识：通过专业宣讲，强化后勤各科室人员的消防安全责任意识，重点提升员工检查消除火灾隐患、扑救初起火灾、组织人员疏散逃生的能力。

3. 建立机制：加强与地方消防部门的联动，借力专业指导，建立长效的交流与指导机制。

三、活动主题

“自查自纠+专业指导，“全民消防、生命至上”——筑牢校园后勤消防安全防线”

四、活动时间与地点

1. 科室自查阶段：

2025年11月3日——11月5日

地点：各科室所属全部办公及管理服务区域

2.现场检查：

时间：2025年11月6日（星期四）上午9:00 ——10:30

集合地点：沁园九号楼前

检查路线：润园学生食堂（含冷库）→润园宿舍（1站）→沁园学生食堂→沁园学生宿舍（3站）

3.专题宣讲培训：

时间：2025年11月6日（星期四）上午10:30 ——12:00

地点：罗马广场第4报告厅

五、参与人员

1. 特邀指导嘉宾：浦口消防大队

2. 后勤管理处领导

3. 参与人员：各科室负责人、各科室重点岗位员工、外包服务单位及购买服务方现场负责人及安全工作相关人员。

六、活动内容与流程

（一）启动与自查阶段：全员动员，自查自纠

各科室负责人组织员工对所管理区域进行全面自查，立查立改，形成自查报告，经分管领导审阅提交膳食与安全管理科汇总。

（二）现场检查指导

8:40——9:00集合与简短欢迎，介绍消防专家

9:00——10:20实地检查，后勤相关人员陪同消防专家，对预定区域进行检查。

检查重点包括：

消防设施：灭火器、消火栓、应急照明、疏散指示标志是否完好有效。

电气安全：线路是否规范、有无私拉乱接、大功率电器使用是否合规。

疏散通道：安全出口、消防通道是否畅通无杂物。

重点部位：食堂油烟道清洗、燃气使用安全；宿舍违规电器；仓库物品堆放等。

管理台账：日常巡查记录、维保记录等。

膳食与安全管理科负责各检查点现场问题初步记录汇总。检查结束后，消防专家就发现的突出问题进行简要的现场反馈与指导。

（三）专题宣讲培训

10:20参会人员签到入场

10:30—12:00专题宣讲：

1. 结合现场检查情况，剖析典型隐患案例。

2. 讲解后勤各岗位（餐饮、宿舍、水电等）火灾风险特点及防控措施。

3.教授初起火灾扑救、组织疏散逃生、消防器材使用等实操知识。

七、任务分工

1. 综合办公室：

负责活动总协调与方案审定；负责与消防大队的对接、邀请函发放与联络；负责通知下发、参会人员组织与签到；负责会场布置、物资准备（横幅、桌签、茶水、交通车辆等）。

2. 各业务科室：

负责提前做好责任区域的自查自纠；安排熟悉情况的负责人全程陪同检查，并做好记录；负责宣讲培训本科室人员的组织与管理。

3. 安全管理部门：

负责制定活动方案、制定检查路线；提前对接相关检查区域；

记录、整理现场检查问题，汇总问题清单，形成检查报告。

八、注意事项

1. 高度重视：各科室须充分认识此次活动的重要性，负责人必须亲自参与。

2. 全程跟进：陪同检查人员需认真记录专家指出的问题，虚心求教。

3. 遵守纪律：培训期间，所有参会人员须将手机调至静音，认真听讲。

4. 后续落实：活动结束后，膳食与安全管理科需根据检查记录和宣讲内容，形成《消防安全隐患整改通知单》，下发至各责任科室，限期整改，并跟踪督办，形成闭环管理。

后勤管理处

2025年11月3日