## Sheet1
2021年暑期总务工作任务进度控制表（共166项）
序号 | 部门 | 时间段 | 工作任务 | 责任人 | 预计完成时间 | 部门负责人 | 备 注
1 | 维修服务（共61项） | 假期前 | 校园配电间及配电房安全隐患整改 | 江民勇、陈宗旸、董岐连 | 2021.7.10 | 江民勇
2 |  | 假期前 | 中心办公室及库房搬迁 |  | 2021.7.10
3 |  | 假期中 | 2021级新生寝室乳胶漆出新工程 |  | 2021.8.28
4 |  | 假期中 | 澄园3站屋面平台维修工程 |  | 2021.8.28
5 |  | 假期中 | 润泽湖木栈道翻修工程 |  | 2021.8.28
6 |  | 假期中 | 文心楼等楼宇瓦屋面翻修工程 |  | 2021.8.28
7 |  | 假期中 | 劳动课菜地新建工程 |  | 2021.8.28
8 |  | 假期中 | 润园体育场新建临时板房 |  | 2021.8.28
9 |  | 假期中 | 位育楼北侧改建停车场 |  | 2021.8.28
10 |  | 假期中 | 澄园学生公寓206套房间乳胶漆出新、149台空调移机 |  | 2021.7.20
11 |  | 假期中 | 澄园学生公寓9间自炊间改造 |  | 2021.8.20
12 |  | 假期中 | 莫愁校区6-403维修 | 陈宗旸、董岐连 | 2021.7.5
13 |  | 假期中 | 沁园学生公寓10幢27组衣柜拆除 |  | 2021.7.25
14 |  | 假期中 | 南大门花坛大理石维修 |  | 2021.7.25
15 |  | 假期中 | 教学组团教室休息室、值班室更换窗帘 |  | 2021.7.25
16 |  | 假期中 | 竟慧东、西楼西大厅灯具更换 |  | 2021.8.10
17 |  | 假期中 | 卫生所一层门整体维修 |  | 2021.8.10
18 |  | 假期中 | 泽园、澄园7间学生公寓卫生间、房顶漏水维修 |  | 2021.8.20
19 |  | 假期中 | 泽园学生公寓15-403、19-503洗漱池漏水维修 |  | 2021.8.20
20 |  | 假期中 | 泽园学生公寓14-504室卫生间顶部漏水维修 |  | 2021.8.20
21 |  | 假期中 | 澄园23间公寓大厅墙体、过道渗水维修 |  | 2021.8.20
22 |  | 假期中 | 澄园部分学生公寓大厅墙体、过道渗水维修 |  | 2021.8.20
23 |  | 假期中 | 沁园学生公寓10幢601室墙体渗水维修 |  | 2021.8.20
24 |  | 假期中 | 澄园学生公寓6幢202卫生间顶漏水维修 |  | 2021.8.20
25 |  | 假期中 | 澄园学生公寓10幢427浴室顶漏水维修 |  | 2021.8.20
26 |  | 假期中 | 泽园学生公寓2-604卫生间漏水 |  | 2021.8.20
27 |  | 假期中 | 泽园学生公寓4-101卫生间漏水 |  | 2021.8.20
28 |  | 假期中 | 泽园、澄园24间公寓镜前墙体、卫生间墙体漏水维修 |  | 2021.8.20
29 |  | 假期中 | 大学生活动中心二层连廊北侧立柱漏水维修 |  | 2021.8.20
30 |  | 假期中 | 澄园学生公寓9-101房间漏水维修 |  | 2021.8.20
31 |  | 假期中 | 校园防雷（静电）装置整改 |  | 2021.8.20
32 |  | 假期中 | 敏知楼走廊、大厅电路维修 |  | 2021.8.20
33 |  | 假期中 | 体育健身中心玻璃维修 |  | 2021.8.20
34 |  | 假期中 | 体育健身中心地胶变形维修 |  | 2021.8.20
35 |  | 假期中 | 润园学生公寓1-205室卫生间顶漏水维修 |  | 2021.8.20
36 |  | 假期中 | 沁园9号楼北侧停车场储物间维修 |  | 2021.8.20
37 |  | 假期中 | 文济楼东侧、润园三站主干道雨水沟堵塞 |  | 2021.8.20
38 |  | 假期中 | 澄园9-108顶部漏水维修 |  | 2021.8.20
39 |  | 假期中 | 润园8-608卫生间蹲坑更换 |  | 2021.8.20
40 |  | 假期中 | 文学院办公室改造 |  | 2021.8.20
41 |  | 假期中 | 3600T水泵房漏水维修 |  | 2021.8.20
42 |  | 假期中 | 图书馆大厅等漏水维修 |  | 2021.8.20
43 |  | 假期中 | 敏知楼西侧大厅顶维修 |  | 2021.8.20
44 |  | 假期中 | 泽园书院门口台阶翻修及加装雨棚 |  | 2021.8.20
45 |  | 假期中 | 沁园10栋东侧外墙粉刷出新 |  | 2021.8.20
46 |  | 假期中 | 敏行楼三、四层厕所顶改造 |  | 2021.8.20
47 |  | 假期中 | 校名石头广场木栈道维修与出新 |  | 2021.8.20
48 |  | 假期中 | 润泽大道木质面椅更换 |  | 2021.8.20
49 |  | 假期中 | 澄园9幢217卫生间、214.219.221室浴室下水管漏水 |  | 2021.8.20
50 |  | 假期中 | 竟慧东楼景观平台地砖维修 |  | 2021.8.20
51 |  | 假期中 | 敏达楼四层平台地砖维修 |  | 2021.8.20
52 |  | 假期中 | 图书馆104门前走廊漏水维修 |  | 2021.8.20
53 |  | 假期中 | 敏达楼东侧西外墙维修 |  | 2021.8.20
54 |  | 假期中 | 致明楼安装空调排水管 |  | 2021.8.20
55 |  | 假期中 | 沁园12栋504卫生间顶漏水，泽园15栋504、16栋502洗漱池底部漏水等维修 |  | 2021.8.20
56 |  | 假期中 | 开学前校园路灯、草坪灯、景观灯维修 | 陈宗旸、刘必胜 | 2021.8.25
57 |  | 整个假期 | 零星维修组24小时值班与维修 |  | 整个假期
58 |  | 假期中 | 物业暑期其他报修等 |  | 2021.8.20 |  | 待定
59 |  | 假期中 | 餐厅暑期其他报修等 |  | 2021.8.20 |  | 待定
60 |  | 假期中 | 公寓暑期其他报修等 |  | 2021.8.20 |  | 待定
61 |  | 假期中 | 各二级部门暑期报修等 |  | 2021.8.20 |  | 待定
62 | 采供工作（共9项） | 假期前 | 根据各部门的采购要求，安排假期人员值班 | 许轩 | 7月5日前 | 叶斌
63 |  | 假期前 | 根据饮食服务中心要求，做好食堂下学期的备货工作 | 张连萍 | 7月18日前
64 |  | 假期前 | 根据库房货物使用情况，做好库房库管物资的寄存工作。 | 张连萍 | 7月15日前
65 |  | 假期中 | 暑假值班期间，于每周四做好蔬菜及水产的调研工作，并时更新系统价格 | 值班人员 | 定期
66 |  | 假期中 | 配合饮食服务中心做好烟道清洗、冰库冰箱维保、油烟净化器、计量器具检测工作 | 程杰 | 8月20日前
67 |  | 假期中 | 值班期间做好食堂订单提交、维修材料采购以及各类应急 采购任务。 | 值班人员 | 每天
68 |  | 假期中 | 根据实际工作安排，安排驾驶员值班，配合医务室做好医务 救护工作 | 医务驾驶员 | 每天
69 |  | 开学前 | 参与验收，确保食堂所有大宗物资配送到位； | 张连萍 | 8月25日前
70 |  | 开学前 | 做好学校开学前总务各部门应急物资采购工作 | 许轩 | 根据申报部门时间要求
71 | 物业、绿化(共28项) | 7月上旬 | 1、彻底清洁室外桌椅及垃圾桶、清洁标识牌 2、整理垃圾池，保证周边清洁 3、清理路牙浮土，清理路牙、人行道、桥梁、公园杂草 4、清扫绿植下堆积的落叶 5、清理河道、水面白色垃圾、枯枝 6、主次干道路边明沟、暗沟能打开的盖掀起，将沟内垃圾、泥土等清理并运走，清理结束后及时将盖还原 | 新鸿运物业、新蓝天物业 | 2020-07-15 | 罗建新
72 |  | 7月上旬 | 1、彻底清理、消毒教室后关窗、锁门，不得外借课桌椅 2、清洁饮水机、装饰画、宣传栏、电视机等表面，清洁休闲桌椅 3、清洁地垫、防滑标识，摆放整齐 | 片区主管（李正江、李元海、叶平、刘小红）、国信物业、新蓝天物业 | 2020-07-15
73 |  | 7月上旬 | 1、继续做好公共设施检查报修 2、清理楼宇天台杂草、杂物，保证雨水管道畅通 3、检查通往楼宇平台的门锁，保证锁闭；整理钥匙，保证门能够及时打开 4、做好化粪池清理的监督检查 | 片区主管（李正江、李元海、叶平、刘小红）、国信物业、新蓝天物业 | 2020-07-15
74 |  | 7月上旬 | 1、清洁教室多媒体设备柜 2、整理教师休息室及储物柜 3、协助维保单位做好投影仪等维保工作 | 何荣 | 2020-07-17
75 |  | 7月上旬 | 1、楼宇教室清洁后，对各楼宇逐间检查锁门；2、各楼宇及教室贴封条，楼门锁闭，张贴进楼需办手续的通知。 | 片区主管 | 2020-07-18
76 |  | 7月上旬 | 1、主管与管理员对本责任区内公共设施全面检查；2、主管对检查内容核实并报中心汇总，填写安全检查记录。 | 片区主管 | 2020-07-08
77 |  | 7月中旬 | 图书馆闭馆期间安排对馆内阅览室地面进行打蜡。 | 国信物业 | 2020-07-20
78 |  |  | 2、大学生活动地面地板损坏，向总务建议更换。
79 |  | 7月中旬 | 1、对校区楼宇进行彻底灭四害；2、彻底清运校内垃圾。 | 李正江、李元海、叶平、刘小红 | 2020-07-20
80 |  | 暑假期间 | 1、将联系方式报维修部门，便于施工方联系；2、各楼宇责任人做好维修记录，记录维修时间、楼层、施工起始完成时间，做好督促落实工作；3、各楼宇维修结束后督促施工方清场，并将维修情况及时向负责人汇报。 | 李正江、李元海、叶平、刘小红 | 暑假期间
81 |  | 暑假期间 | 做好垃圾外运协议、管道疏通协议、四害防治协议履行情况的监督工作。 | 杨启耀 | 暑假期间
82 |  | 暑假期间 | 按要求做好疫情防疫相关工作。 | 杨启耀 | 暑假期间
83 |  | 8月下旬 | 安排新鸿运、国信物业做好中和楼前台服务工作交接。 | 杨启耀 | 7月31日前
84 |  | 8月下旬 | 清洗润园运动场旁、竞慧楼、大活、图文周围、中和楼等处大台阶，做好校园环境清洁。 | 新蓝天物业、新鸿运物业 | 8月25日前
85 |  | 8月下旬 | 1、清洗各处水池；2、查看有无设施损坏，及时报修；3、水池清洗完成后，联系相关部门放水、恢复。 | 新鸿运物业、国信物业 | 8月25日前
86 |  | 8月下旬 | 1、各片区楼宇管理员负责检查教室课桌椅、公共设施的使用情况；2、发现异常立即报修。 | 李正江、李元海、叶平、刘小红 | 8月25日前
87 |  | 8月下旬 | 1、配备教学用品；2、检查多媒体设备，做好故障报修；3、协助维保单位做好设备维修工作。 | 何荣 | 8月25日前
88 |  | 8月下旬 | 饮水机于开学前进行维护保养后恢复正常使用。 | 李正江、李元海、叶平、刘小红 | 8月25日前
89 |  | 8月下旬 | 开学前开展员工培训工作。 | 李正江、李元海、叶平、刘小红 | 8月25日前
90 |  | 8月下旬 | 按要求做好新生报到各项保障工作 | 杨启耀 | 8月30日前
91 |  | 7.15-25 | 修剪南大门、图书馆草坪，回收绿植 | 云守林 | 7.25 | 杜小利
92 |  | 7.25-31 | 修剪校区内草坪，喷施杀菌剂；修剪、梳理校区行道树。 | 云守林 | 8.1
93 |  | 8.1-10 | 清理润泽湖水草、澄园水面水草，清理绿篱色块杂草 | 云守林 | 8.1
94 |  | 8.10-25 | 绿篱、色块、球类植物修剪，原生态林地、竹林清理 | 云守林 | 8.25
95 |  | 8.25-30 | 校园草花花坛更新，校园环境梳理，办公场所植物布置 | 云守林 | 8.3
96 |  | 假期中 | 主馆篮球架活动座椅维护 | 马建军 | 8月20日前 | 马建军
97 |  | 假期中 | 健身器材维护 | 马建军 | 8月15日前
98 |  | 假期中 | 消防应急照明线路改造 | 马建军 | 8月10日前
99 |  | 假期中 | 音响设备升级改造 | 韩露 | 争取假期完成
100 | 设备、水电（共12项） | 假期中 | 泵房设备保养 | 宋晓庆 | 放假一周内 | 胡学军
101 |  | 假期中 | 沁、润园集中浴室维保 | 左国良 | 放假一周内
102 |  | 假期中 | 泽、澄园入户式浴室维保 | 左国良 | 放假一周内
103 |  | 假期中 | 即热式开水炉保养 | 左国良 | 开学前一周
104 |  | 假期中 | 校内电梯日常保养 | 宋晓庆 | 放假后3至5天
105 |  | 七、八月份 | 润、泽、澄地下管网改造 | 雷广祥 | 招标后
106 |  | 四周 | 图书馆智慧用电改造 | 李俊、郭俊 | 招标后
107 |  | 八周 | 地下管线信息平台 | 朱远山 | 招标后
108 |  | 假期中 | 蓄水池清洗消毒 | 刘保勇 | 2021-08-15
109 |  | 假期中 | 35KV、10KV配电柜维护 | 陆长仁 | 2021-08-20
110 |  | 假期中 | 澄园11-12栋宿舍空气源热泵进户改造 | 左国良 | 2021-08-20
111 |  | 假期中 | 货币博物馆空调改造 | 雷广祥 | 2021-08-20
112 | 饮食服务（共14项） | 7月 | 合作经营餐厅招标事项 | 姜波 |  | 姜波
113 |  | 7-8月 | 润园、泽园餐厅装修改造 | 姜波 | 2021-08-20
114 |  | 7月 | 米饭生产线委托管理招标 | 姜波 | 7月底
115 |  | 7月 | 餐厨废弃物收运招标 | 叶俊峰 | 7月底
116 |  | 8月 | 冰库维保 | 叶俊峰 | 2021-08-20
117 |  | 7月 | 餐厅油烟管道清洗 | 叶俊峰 | 7月底
118 |  | 7月 | 油烟净化设备清洗 | 叶俊峰 | 7月底
119 |  | 7月 | 天然气设备检修 | 叶俊峰 | 7月底
120 |  | 7-8月 | 餐厅内部维修 | 张志 | 2021-08-20
121 |  | 7月 | 计量器具年检 | 张志 | 7月底
122 |  | 8月 | 新学期原材料申购工作 | 叶俊峰 | 2021-08-25
123 |  | 7-8月 | 假期值班餐厅保障 | 张志
124 |  | 7-8月 | 天然气报警探头更换 | 叶俊峰 | 2021-08-20
125 |  | 7-8月 | 食堂后场安装门禁系统 | 叶俊峰 | 2021-08-20
126 | 公寓管理 （共20项) | 7.1-7.5 | 督促、指导物业公司拟定7、8月份工作计划，并要求按计划执行完成各项工作。 | 张源秀、物业公司 | 2021-07-05 | 吴光旺
127 |  | 7.1-7.5 | 督促物业公司和各书院、研究生院沟通，确定时间并做好毕业生离校后寝室遗留物品的暂时保管工作。 | 张源秀、物业公司 | 2021-07-05
128 |  | 7.4-7.5 | 督促新鸿运物业完成青教公寓21幢4、5单元24套研究生寝室的卫生打扫工作，迎接留学生入住。 | 张源秀、新鸿运物业 | 2021-07-05
129 |  | 7.1-8.15 | 配合做好沁园10号楼学生宿舍27组组合书桌柜的拆除、安装等工作。 | 聂富梅、新鸿运物业 | 8月中旬
130 |  | 7.6-7.15 | 与维修服务中心确定假期出新及维修时间节点。 | 聂富梅 | 7月16日前
131 |  | 7.6-7.15 | 督促物业公司做好毕业生寝室的废品垃圾清扫工作，以便工程队进行出新。 | 聂富梅、物业公司 | 2021-07-16
132 |  | 7.1-8.31 | 和国交院保持联系，督促物业公司按要求做好留学生毕业离校系统的操作和寝室物品、钥匙验收，留校学生的宿舍搬迁等工作。 | 张源秀、物业公司 | 2021-09-01
133 |  | 7.10-8.20 | 督促物业公司做好寝室窗帘、纱窗、蹲坑清洗、雨污水管道清运保养工作 | 聂福梅、物业公司 | 2021-08-20
134 |  | 7.16-8.20 | 配合维修单位做好假期出新改造等工作 | 聂富梅、物业公司 | 8月20日前
135 |  | 7.16-8.28 | 督促做好暑期留校学生住宿管理、服务等工作 | 张源秀、物业公司 | 7、8月
136 |  | 7.16-8.20 | 配合做好澄园四站空气源热泵改造工作 | 聂富梅、苏铁物业 | 8月20日前
137 |  | 7.16-8.20 | 配合做好澄园留学生宿舍的旧家具拆离、新家具申购、寝室出新恢复、家具安装等工作 | 张源秀、苏铁物业 | 8月20日前
138 |  | 7.8-8.31 | 配合完成原沁园书院、泽园书院改造为学生住宿寝室的家具申购、寝室出新恢复、家具安装等工作。 | 张源秀、物业公司 | 8月份
139 |  | 8月上旬 | 学生公寓床上用品校内存放点、售卖点确定 | 聂富梅 | 2021-08-20
140 |  | 2021-08-23 | 督促检查物业公司将新生寝室的卫生物品等配备到位 | 聂富梅、物业公司 | 2021-08-25
141 |  | 8月中下旬 | 督促物业公司做好出新后寝室的保洁卫生、家具设施维修等工作 | 聂富梅、物业公司 | 2021-08-25
142 |  | 2021-08-28 | 督促学生公寓各站区做好准备，做好老生返校入住工作。 | 张源秀、聂福梅 | 2021-08-25
143 |  | 8.23-8.25 | 督促物业公司对站区内组织一次全面安全大检查，对楼宇电线电路及寝室漏电空开线头等进行一次全面检修 | 聂福梅、物业公司 | 2021-08-25
144 |  | 8.26-8.28 | 配合完成新生寝室预充电工作 | 张源秀、设备运行服务中心 | 2021-08-28
145 |  | 8.18-8.28 | 配合学务、书院，完成新生住宿安排工作 | 张源秀、学务、书院 | 2021-08-28
146 | 行政管理(共13项) | 假期前 | 假期值班工作安排 | 胡玥 | 7月12日前 | 胡玥
147 |  | 假期前 | 做好假期防暑降温药品发放工作 | 胡玥 | 7月12日前
148 |  | 假期前 | 档案的归档工作 | 黄慧丹 | 6月30日前
149 |  | 假期中 | 做好总务机构改革相关工作 | 胡玥 | 7月12日前
150 |  | 假期中 | 疫情期间进校人员统计 | 刘露露 | 暑期
151 |  | 假期中 | 协调各科室中心做好年度资产盘点工作 | 滕德馨 | 暑期
152 |  | 假期中 | 做好7月、8月份工资发放 | 吴素玉 | 暑期
153 |  | 假期中 | 做好综合办假期用印安排工作 | 胡玥 | 暑期
154 |  | 假期中 | 思考智慧总务管理建设思路 | 郭慧 | 暑期
155 |  | 开学前 | 做好各科室、中心开学前协调工作 | 胡玥 | 开学前
156 |  | 7月12日-8月5日 | 中和楼412会议室设备保养工作 | 欧阳芳玲 | 2021-07-20 | 夏德鑫
157 |  | 7月12日-8月5日 | 手部消毒终端设备维修工作 | 欧阳芳玲 | 2021-07-25
158 |  | 暑假前 | 暑期前开展安全大检查工作 | 仇恒龙 | 暑假前 | 杨维青
159 |  |  | 助理团招新海报设计 | 张玮
160 | 医疗服务(共7项) | 暑期 | 疫情防控、开学防控物资准备 | 陈尹 | 8月25日前完成 | 马小宁
161 |  | 暑期 | 假期值班工作 | 全体医药护工作人员 | 8月25日前完成
162 |  | 暑期 | 21年新生体检准备工作 | 马小宁、李海玲 | 8月25日前完成
163 |  | 暑期 | 21年教工体检招标 | 马小宁、李海玲 | 待定
164 |  | 暑期 | 健康教育课的准备工作 | 李海玲 | 8月25日前完成
165 |  | 暑期 | 医务人员继续教育培训工作 | 陈桂兰 | 8月25日前完成
166 |  | 暑期 | 开学药品准备工作 | 孙颖、冯燕 | 8月25日前完成