## Sheet1
后勤管理处2025年暑期重点工作清单
序号 | 主要工作 | 推进计划（启动/完成时间及阶段性工作内容） | 责任部门 | 配合部门
1 | 处理库存物资 | 7月5日前督促库房完成库存食材退换货工作。 | 饮食中心 | 采供中心
2 |  | 7月10日前对库房原材料进行清点，检查各类库存物资的保质期（园区公共库房和各餐厅自有库房），建立物资台账。
3 | 暑期伙食保供 | 7月4日前根据值班餐厅的假期值班安排，合理调整假期间供应商送货时间。根据实际，做好假期间各部门应急保障采购任务，供应链管理系统正常开放订货，做好水产、蔬菜、水果等鲜活物资的询价、定价工作，及时更新系统价格。 | 采供中心、采购管理科
4 |  | 7月10日前做好假期值班安排，督促值班餐厅、库房做好暑期供餐服务，加强巡查，落实安全责任。 | 膳食与安全管理科、饮食中心
5 |  | 7月10日前开放暑假值班餐厅，落实供餐模式、供应时间及品种等事宜，保障暑期留校生的饮食供应。
6 | 食堂歇业 | 7月10日前食堂卫生、设施设备、餐具用具、食品加工和存储工具容器、餐饮橱柜等进行彻底清洁及消毒。
7 |  | 7月10日前检查各餐厅水电气设备使用情况，采取必要措施防止有害生物滋生。
8 |  | 7月10日前对存储库房、冰柜冷库等进行清理消毒。
9 |  | 7月10日前清理并疏通食堂下水道、隔油池以及污水管，确保管内畅通，无垃圾堵塞。
10 | 外卖服务 | 7月15日前督促扫贝外卖结合试运行情况，完善不足，保障外卖配送工作稳定运转。 | 膳食与安全管理科
11 | 设备保养 | 8月10日前督促服务供方完成各食堂油烟净化系统清洗保养工作。 | 膳食与安全管理科、饮食中心
12 | 假期维修 | 8月15日前配合维修服务中心做好餐厅维修以及润园、泽园食堂广场地面铺设。 |  | 维修中心
13 |  | 8月20日前督促餐厅做好内部自行维修以及炉灶波纹管更换等工作。
14 | 开学及迎新保障 | 8月23日前库房做好开学前大宗物资储备以及食堂自采物资的审核验收工作，保障迎新工作顺利进行。
15 |  | 8月25日前做好秋学期食堂档口经营品种的迭代更替，切实做好菜品成本核算。 | 膳食与安全管理科
16 |  | 8月25日前开展员工食品安全培训，提高员工安全意识和安全责任。 |  | 餐饮公司
17 |  | 8月26日前督促食堂做好开学前的各类准备工作，包括人员报备、设施设备、环境卫生、食材监管、氛围布置等工作。
18 |  | 8月28日前筹划秋学期食堂安全、服务、环境、文明共建等工作，明确下半年工作重点。
19 |  | 8月28日组织相关部门，开展后勤领域安全专项检查活动。 |  | 各科室
20 |  | 8月22-25日集中完成路灯维修、灯罩清洗。 | 维修中心
21 |  | 8月24日前根据食堂对开学物资的需求，做好库管物资的提前预定工作，与供应商明确送货时间及品种，做好食堂库管物资验收工作； | 采购管理科
22 |  | 8月25日前开展市场调研，做好蔬菜、水果、水产、猪肉、禽副等产品的价格审核工作，及时更新价格，控制采购成本。
23 |  | 8月25日前开展各区域卫生整治，做好迎新准备。8月25日前更新敏行楼北侧等处草坪。8月27日前完成校园草坪修剪，校园各处花坛更换。8月27日前完成办公场所及会议室的植物摆放。 | 物业管理科 | 东吴物业
24 | 餐厅维修改造 | 泽园餐厅卫生间堵塞、漏水维修（7.8-7.15） | 维修中心 | 膳食与安全管理科
25 |  | 随想园下水道改造（7.8-8.15）
26 | 图书馆零星维修 | 图书馆1楼墙体（开裂、发霉）维修、 图书馆1楼新书阅览室QQ墙下方地面起鼓维修、图书馆3楼墙顶部漏水维修、图书馆5楼女厕所蹲（坑裂）维修 。（7.8-8.15） |  | 物业中心、物业管理科
27 | 体育健身中心及周边零星维修 | 体育健身中心东侧停车场盖板踏陷、条形砖损坏等维修（7.1-7.15）；羽毛球馆灯具、训练馆红色墙面乳胶漆等维修。（7.8-8.15）
28 | 润园学生公寓零星维修 | 水池瓷砖损坏维修：1站1-604坏1块，2站4-515坏1块、4-603坏4块、4-606坏2块、4-607坏3块，3站6-503坏2块，4站7-104坏2块、7-405坏1块、7-504坏3块、7-506坏2块、7-507坏1块、7-509坏2块、7-6041块，5站9-104坏1块。（7.8-8.15） 阳台地砖、地脚线开裂维修：2站4-405A阳台开裂3块、4-406A开裂翘起2块、4-408A阳台开裂3块、4-603A移门处开裂1块、4-603B阳台开裂1块。（7.8-8.15） 洗漱池底部渗水维修：1站3-105、2站4-515、3站5-202、5-110、6-509。（7.8-8.15） |  | 物业管理科
29 | 泽园学生公寓零星维修 | 3站14-101大厅漏水维修；4站17栋1单元外墙皮脱落维修；4站学支屋墙皮脱落维修。（7.8-8.15）
30 | 澄园学生公寓零星维修 | 澄园B103教室天花板漏水维修 ；澄园1站1-602-2小室顶墙皮脱落维修。2站7-501大厅地砖、7-303大厅地砖、7-304大厅地砖、6-201-1门口地砖、7-502浴室地砖等维修 ；6-201大厅墙体渗水、墙皮脱落等维修。3站9-219阳台地砖渗水维修、9-105卫生间瓷砖维修、9-509厕所顶上方漏水等维修、11-107卫生间蹲坑下沉维修；4站11-223日光灯处渗水维修，11-101、105、109、111卫生间蹲坑下沉维修。（7.8-8.15）
31 | 沁园学生公寓零星维修 | 2站10-407、10-414、10-415、10-601、10-504、10-509洗漱池底部渗水等维修；3站12-101、15-303卫生间外墙渗水维修。（7.8-8.15）
32 | 重大项目库等工程维修改造 | 部分学生宿舍木门、防盗门维修更换工程（7.8-8.15）；2025级新生寝室乳胶漆出新（7.8-8.25）；校园部分路段（餐厅前广场）摊铺沥青工程（7.8-8.25）；润园学生宿舍走道更换吊顶工程（7.8-8.25）；文心、文济楼外墙翻修工程（7.8-8.25）；澄园1--10栋、泽园10、19栋屋面护栏安装工程（6.20-7.15） ；学生宿舍226扇窗帘更换与维修（7.8-8.25）；罗马广场报告厅顶部漏水维修工程（7.1-8.10）；润园书院改造 （7.1-7.20）；社会审计学院楼梯踏步出新（7.1-7.31）。 | 维修中心、能源与维修科 | 物业管理科、润园书院、泽园书院、继续教育学院、饮食中心
33 | 其他待定工程项目 | 泽园书院改造、宣传部融媒体中心改造、心理健康教育教学部场所改造 | 维修中心 | 相关部门
34 | 维修值班 | 暑期维修24小时值班
35 | 校园四害防治 | 暑期每周一次 | 物业管理科、环境中心、物业中心、节能中心 | 中之美环境科技
36 | 大物业项目移交相关工作 | 7月31日前完成花房植物管理，做好植物、设备等移交。 |  | 开林园林、东吴物业
37 |  | 7月31日前完成校园雨污管道全面清理，做好工作内容、范围等移交。 |  | 宏境环保、新蓝天物业
38 |  | 7月31日前完成生活垃圾清运协议签订相关工作。 |  | 新蓝天物业
39 |  | 7月31日前完成做好室外环境卫生保洁，完成工作内容、范围、标准等交接，做好假期环境管理。 |  | 新蓝天物业、东吴物业
40 |  | 7月28日前督促图书馆、体育馆物业做好辖区设施设备维护；7月31日前做好办公教学区域、新体、图书馆等新老物业公司工作交接（辖区资产交接）。 |  | 新鸿运、航天物业
41 | 物业公司季度考核 | 7月底前完成物业公司季度考核（东吴、新鸿运、航天）。 | 物业中心 | 质量监管科
42 | 食材供应商考核、合同续签 | 8月9日前完成食材供应商（22家）考核、合同续签工作。 | 采供中心 | 采购管理科
43 | 暑期学生留校保障 | 做好暑期留校学生集中自习教室、辖区卫生、楼宇值守、会议活动等保障任务。 | 物业中心、物业管理科 | 物业公司
44 |  | 学生宿舍暑期留校相关管理： 1.留校方案为学生先集中住宿在泽园毕业生宿舍，8月5日左右，集体搬迁至澄园出新后的毕业生宿舍。2.配合学生处、学院、书院等部门做好留校管理、搬迁等工作。 | 物业管理科 | 相关中心、部门
45 |  | 沁园学生宿舍搬迁及暑期改造： 1.配合学生处、沁园书院，做好学生宿舍搬迁工作，安排好学生物品存放、看管等工作（金审体育馆）。2.协同基建处等部门，配合做好沁园宿舍11、12、15栋暑期改造等工作。
46 | 沁园改造宿舍资产报废处置 | 目前资产处置信息已挂网，协同国资处、基建处等部门，做好资产处置、清理等工作。
47 | 水池清洗消毒 | 浦口校区3座蓄水池清洗消毒及水质取样检测（7月10日-25日） | 节能中心 | 能源与维修科
48 | 高压供配电设备维保 | 浦口校区高压供配电设施设备维护保养（7月15日-8月15日）
49 | 节能重大项目 | 浦口校区行政与二级部门办公场所安装智能电表项目（7月5日-8月20日）
50 | 小公交项目招租和进场 | 7月底前完成小公交招租，确定承租方，签订合同；8月中旬完成小公交进场和设备调试，确保秋学期正常运营。 | 质量监管科
51 | 合同管理和合同考核项目编制 | 暑期全面梳理、建立后勤处合同清单；对照科室职能，编制合同考核项目，细化管理，暑期完成。 |  | 各科室、中心
52 | 师生意见快递站处理 | 关注暑期师生意见快递站信息，做好工作提醒和转办。
53 | 学生助理团招新策划 | 调整助理团结构和人员组成；完成招新海报、新媒体平台招新信息发布策划。
54 | 后勤改革相关工作 | 7月31日前完成沁园食堂4楼办公区、9号楼辅楼二层、维修中心所在小楼办公地点相关办公区域的移交。 | 相关科室、中心 | 资产经营公司
55 |  | 7月31日前完成青教公寓物业服务、教学楼多媒体值班服务、餐饮服务购买服务项目及相关固定资产移交。
56 |  | 7月31日前完成随想园、收发业务、水电保障服务、零星维修服务职能调整项目及相关固定资产移交。
57 |  | 确保后勤工作正常运行，8月中旬前完成科室中心工作业务及工作职能交接。
58 |  | 10月31日前完成零星维修服务职能调整项目及相关固定资产移交。 | 维修中心
59 |  | 7月底前完成质量控制体系构建（后勤管理处内部控制业务流程设计）、服务评价体系构建。 | 质量监管科 | 各科室
60 |  | 7月底前完成质量控制体系构建，8月中旬前牵头起草各科室绩效目标任务书初稿。
61 |  | 7月底前完成管理制度修订完善。 1.合作经营商户运行成本分摊管理办法(试行)、2.食堂食材采购价格管理办法(试行)、3.水电管理办法、4.修缮和改造工程管理办法(试行)、5.学生食堂饭菜质量与价格监管办法(试行)、6.学生食堂伙食成本核算管理办法(试行) | 相关科室
62 |  | 配合人事处做好2025年度其他专业技术人才招聘引进工作。 | 综合办、能源与维修科 | 人事处