附件1：

总务委员会关于开好“三严三实”专题民主生活会工作安排表

| 序号 | 工作内容 | 参加人员 | 完成时限 | 牵头部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定实施方案 |  | 2015年12月15日 | 综合办 |  |
| 2 | 党总支委员审议并确定 实施方案 | 全体党总支委员 | 2015年12月16日 | 综合办 |  |
| 3 | 开展基层走访 | 总务委员会领导班子成员 | 2015年12月17日～12月25日 | 综合办 |  |
| 4 | 开展谈心谈话 | 总务委员会领导班子成员、处级领导干部、二级部门负责人 | 2015年12月17日～12月25日 | 综合办 |  |
| 5 | 撰写发言提纲 | 总务委员会领导处级领导干部 | 2015年12月20日～12月25日 | 综合办 |  |
| 6 | 各党支部专题民主生活会和组织生活会 | 总支委员、各党支部全体党员 | 2015年12月31日前 | 各党支部 |  |
| 7 | 总务委员会班子民主生活会 | 相关人员 | 2016年1月10日前 | 综合办 |  |
| 8 | 党总支向组织人事部提交相关材料 | 总务委员会领导处级领导干部 | 2016年1月11日下午4：00前 | 综合办 |  |
| 9 | 建立整改清单、 开展专项整治 | 总务委员会领导处级领导干部 | 2016年1月11日前 | 综合办 |  |